MG | MUNICIPIO DE GUAXUPE | Mg-Guaxupé | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 14589850.08 | 0 | 14589850.08 | 12992261.5 | 10212895.06 | 22/11/2013 |  | 46.34% | PARALISADA
MG | MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS | Mg-Capinópolis | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5394529.64 | 657255.17 | 5394529.64 | 5405807.31 | 5394529.64 | 21/12/2011 |  | 90.42% | PARALISADA
MG | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METRO | Mg-Juruaia | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5746739.22 | 0 | 5746739.22 | 5746739.22 | 5746739.22 | 02/01/2014 |  | 68.62% | PARALISADA
MG | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METRO | Mg-Ilicínea | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4262971.38 | 0 | 4262971.38 | 4262971.38 | 2984079.97 | 02/01/2014 | 28/09/2016 | 99.32% | PARALISADA
MG | PREF MUN SAO LOURENCO | Mg-São Lourenço | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 6745765.11 | 1448329.46 | 5000000 | 4452500 | 2500000 | 11/04/2012 |  | 28.19% | PARALISADA
MG | MUNICIPIO DE GUANHAES | Mg-Guanhães | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1169707.16 | 31766.1 | 1130098.81 | 1215343.76 | 812039.28 | 15/06/2016 | 13/06/2017 | 42.11% | PARALISADA
MG | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METRO | Mg-Cristais | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4789041.35 | 0 | 4789041.35 | 4264641.32 | 3352328.94 | 19/01/2015 |  | 49.46% | PARALISADA
MG | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METRO | Mg-Muzambinho | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4165244.83 | 0 | 4165244.83 | 4165244.83 | 2915671.39 | 02/01/2014 |  | 69.48% | PARALISADA
MG | PREF MUN SANTA VITORIA | Mg-Santa Vitória | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5193922.92 | 250000 | 4943922.92 | 4953922.92 | 4943922.92 |  |  | 65.51% | PARALISADA
MG | PREF MUN AGUANIL | Mg-Aguanil | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2389584.86 | 0 | 2389584.86 | 2389584.86 | 2389584.86 |  |  | 69.91% | PARALISADA
MG | MUNICÍPIO DE COROMANDEL | Mg-Coromandel | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 7456598.3 | 0 | 7456598.3 | 5965278.64 | 5965278.64 |  |  | 41.42% | PARALISADA
MG | PREF MUN SAO LOURENCO | Mg-São Lourenço | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 21331648.41 | 13348815.83 | 7437804.28 | 7437804.28 | 1487560.86 | 11/04/2012 |  | 17.3% | PARALISADA
MG | MUNICÍPIO DE TARUMIRIM | Mg-Tarumirim | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 515464 | 15464 | 500000 | 500000 | 250000 |  |  | 19.19% | PARALISADA
MG | MUNICÍPIO DE TARUMIRIM | Mg-Tarumirim | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 436725.5 | 13239.08 | 423486.42 | 423623.73 | 423623.73 |  |  | 81% | PARALISADA
MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | Ms-Campo Grande | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4211375.32 | 811375.32 | 3400000 | 3400000 | 3400000 |  |  | 79.14% | PARALISADA
MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | Ms-Campo Grande | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4222222.22 | 879567.35 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 31/12/2008 |  | 93.9% | PARALISADA
MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | Ms-Campo Grande | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1547585.32 | 247585.32 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 13/10/2009 | 18/05/2017 | 96.07% | PARALISADA
MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | Ms-Campo Grande | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5503254.04 | 1003254.04 | 4500000 | 4500000 | 3150000 |  |  | 50.77% | PARALISADA
MS | PREF MUN DE GLORIA DE DOURADOS | Ms-Glória De Dourados | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1149667.62 | 54617.62 | 1095050 | 1095050 | 766535 |  |  | 40% | PARALISADA
MT | MUNICIPIO DE CONFRESA | Mt-Confresa | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 7920909.05 | 0 | 7920909.05 | 7835325.03 | 5484727.52 | 20/06/2012 |  | 50.01% | PARALISADA
MT | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE | Mt-Lucas Do Rio Verde | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4250193.73 | 0 | 4250193.73 | 3504750.12 | 2125096.85 | 29/03/2012 |  | 46.3% | PARALISADA
MT | MUNICIPIO DE CONFRESA | Mt-Confresa | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4738000 | 138000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 10/02/2011 |  | 69.2% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 7222228.98 | 722228.96 | 6500000.02 | 6500000 | 6500000 | 11/04/2011 |  | 52.32% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE PAU D'ARCO | Pa-Pau D'Arco | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4886723.31 | 0 | 4886723.31 | 2443361.66 | 2443361.65 | 27/06/2014 |  | 14.45% | PARALISADA
AP | MUNICIPIO DE CALCOENE | Ap-Calçoene | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 927839.87 | 27839.87 | 900000 | 900000 | 720000 | 05/09/2007 |  | 0% | PARALISADA
PA | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | Pa-Conceição Do Araguaia | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 7447017.01 | 0 | 7447017.01 | 7447017.01 | 7447017.01 | 09/07/2012 | 20/01/2016 | 41.4% | PARALISADA
PA | SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEIDURB/PA | Pa-Belém | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5000000.71 | 500000.71 | 4500000 | 4500000 | 3150000 | 01/10/2010 | 26/07/2018 | 45.03% | PARALISADA
PB | MUNICIPIO DE NAZAREZINHO | Pb-Nazarezinho | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3414864.82 | 0 | 3415685.5 | 1707842.75 | 1707842.75 | 27/11/2015 | 28/11/2016 | 19.25% | PARALISADA
PB | MUNICIPIO DE MAE D'AGUA | Pb-Mãe D'Água | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1422143.41 | 0 | 1422143.41 | 711071.7 | 711071.7 | 20/05/2016 | 19/05/2017 | 5.74% | PARALISADA
PB | ESTADO DA PARAIBA | Ba-Taperoá | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 8004691.11 | 0 | 8054734.84 | 9527663.76 | 2400000 | 05/03/2013 |  | 0% | PARALISADA
PB | ESTADO DA PARAIBA | Pb-Coxixola | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3031787.76 | 0 | 3031787.76 | 3365731.42 | 1682865.71 | 05/03/2013 |  | 30.26% | PARALISADA
PB | ESTADO DA PARAIBA | Pb-Cabaceiras | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4980016.82 | 0 | 4980016.82 | 5073514.1 | 1522054.23 | 05/03/2013 |  | 0% | PARALISADA
PB | ESTADO DA PARAIBA | Pb-Caraúbas | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4103352.66 | 0 | 4103352.66 | 5470664.73 | 1641199.41 |  |  | 27.29% | PARALISADA
PB | PREF MUN DE CAMPINA GRANDE | Pb-Campina Grande | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1101696.81 | 55519.13 | 1046177.68 | 1054863.53 | 632917.53 | 26/05/2003 |  | 0% | PARALISADA
PB | PREF MUN SERRA BRANCA | Pb-Serra Branca | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2886597.94 | 86597.94 | 2800000 | 2800000 | 1960000 | 15/10/2012 |  | 0% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE PESQUEIRA | Pe-Pesqueira | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 85360 | 7846.64 | 77513.36 | 80000 | 63938.36 | 12/12/2004 |  | 0% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN BEZERROS | Pe-Bezerros | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3504656.13 | 77741.42 | 3426914.71 | 9647500 | 9635878.56 | 26/12/2003 |  | 33% | PARALISADA
PE | PREF MUN GARANHUNS | Pe-Garanhuns | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1077777.78 | 111111.11 | 966666.67 | 1000000 | 1000000 | 16/02/2006 |  | 81% | PARALISADA
PE | PREF MUN CATENDE | Pe-Catende | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 301268.18 | 31268.18 | 270000 | 270000 | 270000 | 04/11/2007 |  | 91.7% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE JUPI | Pe-Jupi | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 142133.71 | 1435.4 | 140698.31 | 142105 | 142105 | 19/12/2002 |  | 97% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE QUIPAPA | Pe-Quipapá | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3421052.63 | 171052.63 | 3250000 | 3250000 | 975000 | 02/08/2012 |  | 10.3% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE JUPI | Pe-Jupi | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3566473.42 | 211473.42 | 3355000 | 3385000 | 1677500 | 06/06/2012 |  | 34.75% | PARALISADA
PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI PE | Pe-Iati | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 497684.21 | 27612.36 | 470071.85 | 480000 | 479967.85 | 29/06/2006 | 19/05/2015 | 91.3% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE BELO JARDIM | Pe-Belo Jardim | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 192902.78 | 37116.34 | 155786.44 | 160000 | 0 | 17/04/2007 |  | 40% | PARALISADA
PE | PREF MUN LAJEDO | Pe-Lajedo | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 27637313.89 | 0 | 27637313.89 | 24611028.02 | 13818656.95 | 24/04/2012 |  | 43.43% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE JUPI | Pe-Jupi | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2010866.68 | 60866.68 | 1950000 | 1950000 | 1365000 | 06/11/2012 |  | 43.76% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE PEDRA | Pe-Pedra | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2075000 | 75000 | 2000000 | 2000000 | 1400000 |  |  | 51% | PARALISADA
PE | PREF MUN CHA GRANDE | Pe-Chã Grande | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 98779.91 | 8779.91 | 90000 | 90000 | 0 | 06/05/2008 |  | 18.1% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE BELO JARDIM | Pe-Belo Jardim | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1063413.88 | 80370.37 | 983043.51 | 1000000 | 799900.51 | 17/04/2007 |  | 65% | PARALISADA
PE | PREF MUN CARNAIBA | Pe-Carnaíba | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1479989.26 | 44399.68 | 1435589.58 | 1800000 | 1435589.57 | 01/11/2011 |  | 62% | PARALISADA
PE | PREF MUN LAJEDO | Pe-Lajedo | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5768342.08 | 312233.43 | 5456108.65 | 5456108.65 | 3819276.05 | 07/08/2011 |  | 63.46% | PARALISADA
PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO | Pe-São João | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 538388.25 | 20534.4 | 517853.85 | 522703.71 | 522703.71 | 23/07/2004 |  | 90% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE BUIQUE | Pe-Buíque | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3742851.39 | 426314.44 | 3500000 | 3500000 | 1050000 |  |  | 1.5% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE CORTES | Pe-Cortês | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3043278.29 | 93278.29 | 2950000 | 2950000 | 1180000 | 25/06/2012 |  | 32.15% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE SOLIDAO | Pe-Solidão | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 40865.98 | 1666.64 | 39199.34 | 40000 | 31999.48 | 20/08/2007 |  | 75% | PARALISADA
PE | PREF MUN SAO CAETANO | Pe-São Caitano | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4979459.18 | 248972.96 | 4730486.22 | 4799999.98 | 1419145.86 | 23/12/2011 |  | 0.4% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE POCAO | Pe-Poção | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2785901.5 | 85900.68 | 2700000.82 | 2700000.82 | 1080000.32 | 01/08/2012 |  | 0% | PARALISADA
PE | SES DE PERNAMBUCO | Pe-Recife | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5277777.77 | 533755.24 | 4744022.53 | 7109620.33 | 2497973.93 | 16/03/2001 |  | 0% | PARALISADA
AL | GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS | Al-Maceió | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 9671768.66 | 967176.87 | 8704591.79 | 9995181.55 | 8704591.79 | 23/09/2010 |  | 77% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO | Pi-São Raimundo Nonato | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4999863.44 | 0 | 4999863.44 | 4999863.44 | 4999863.44 |  |  | 82.35% | PARALISADA
AL | PREF MUN DELMIRO GOUVEIA | Al-Delmiro Gouveia | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5157671.27 | 257883.56 | 4899787.71 | 4900000 | 2449893.85 | 24/02/2014 |  | 30% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE BOM JESUS | Pi-Bom Jesus | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2060000 | 60000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 07/06/2010 |  | 95% | PARALISADA
PI | ESTADO DO PIAUI | Pi-Teresina | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4718527.35 | 966527.35 | 3752000 | 3799999.98 | 2626400 | 30/09/2011 |  | 70% | PARALISADA
PI | ESTADO DO PIAUI | Pi-Teresina | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3112000 | 312000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 |  |  | 45% | PARALISADA
PR | MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES | Pr-Bandeirantes | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2032064.92 | 516630.81 | 1669622.57 | 1335698.06 | 1335698.05 |  |  | 48.67% | PARALISADA
PR | ESTADO DO PARANA | Pr-Mariópolis | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 8183055.81 | 0 | 8183055.81 | 7472398.25 | 2454916.74 | 29/12/2011 |  | 28.1% | PARALISADA
PR | PREF MUN PALMAS | Pr-Palmas | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 4128680.78 | 0 | 4128680.78 | 4128680.78 | 4128680.78 |  |  | 71.87% | PARALISADA
PR | ESTADO DO PARANA | Pr-Honório Serpa | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5653683 | 0 | 4550543.8 | 910108.76 | 0 | 26/01/2016 |  | 13.8% | PARALISADA
PR | ESTADO DO PARANA | Pr-Curitiba | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5125000 | 1025000 | 4391963.68 | 4100000 | 4100000 | 01/08/2011 |  | 86.77% | PARALISADA
PR | PREF MUN NOVA AMERICA DA COLINA | Pr-Nova América Da Colina | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2519771.06 | 1146520.4 | 2000000 | 2000000 | 800000 | 20/11/2013 |  | 32.39% | PARALISADA
RN | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Rn-Parelhas | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 8713290.27 | 599582.06 | 8113708.21 | 7225257.16 | 2434112.46 | 08/11/2012 |  | 34.12% | PARALISADA
RN | EXTREMOZ PREFEITURA | Rn-Extremoz | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 16089461.46 | 0 | 15961670.02 | 7985372.69 | 7980835.01 | 16/11/2014 |  | 20.05% | PARALISADA
RN | BAIA FORMOSA PREFEITURA | Rn-Baía Formosa | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1636061.68 | 0 | 1636061.68 | 1636061.68 | 1636061.67 | 06/11/2012 |  | 75.89% | PARALISADA
RN | MUNICIPIO DE LUIS GOMES | Rn-Luís Gomes | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 674045.91 | 27883.65 | 654353 | 654353 | 261741.2 |  |  | 40.86% | PARALISADA
AL | MUNICÍPIO DE OURO BRANCO | Al-Ouro Branco | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 13055808 | 0 | 13055828 | 2614903.66 | 2614903.66 | 01/01/2015 | 01/01/2017 | 10.59% | PARALISADA
RO | PREF MUN MINISTRO ANDREAZZA | Ro-Ministro Andreazza | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 18428762.89 | 0 | 18428558.18 | 18428558.18 | 13963293.68 | 27/02/2012 |  | 68.96% | PARALISADA
RS | MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL | Rs-São Lourenço Do Sul | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1030000 | 30000 | 1000000 | 1000000 | 400000 | 03/03/2012 |  | 39.47% | PARALISADA
RS | PREF MUN PINHAL GRANDE | Rs-Pinhal Grande | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 1414840.71 | 0 | 1414840.71 | 1414840.69 | 565936.28 |  |  | 6.68% | PARALISADA
RS | MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL | Rs-São Lourenço Do Sul | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5372500.97 | 201579.1 | 5170921.87 | 5170921.87 | 3619645.3 | 03/03/2012 |  | 62.83% | PARALISADA
RS | MUNICÍPIO DE FONTOURA XAVIER | Rs-Fontoura Xavier | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2578000 | 78000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 11/07/2011 | 29/12/2017 | 81% | PARALISADA
SC | PREF MUN BOM JARDIM DA SERRA | Sc-Bom Jardim Da Serra | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3557707.07 | 106731.21 | 3450975.86 | 3641218.32 | 1725487.93 | 20/12/2012 |  | 45.57% | PARALISADA
SC | MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL | Sc-Cocal Do Sul | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 6331891.73 | 577268.46 | 5754623.27 | 2877311.64 | 2877311.63 | 15/01/2015 |  | 16.06% | PARALISADA
SC | MUNICÍPIO DE OURO VERDE | Sc-Ouro Verde | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3344615.33 | 129079.74 | 3215535.59 | 3215535.59 | 2572428.45 | 19/01/2015 |  | 51.35% | PARALISADA
SC | PREF MUN ZORTEA | Sc-Zortéa | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 600000.21 | 18738.66 | 581261.55 | 600000 | 479432.84 | 25/06/2007 |  | 60% | PARALISADA
SC | PREF MUN ABELARDO LUZ | Sc-Abelardo Luz | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 13691296.68 | 0 | 13691296.68 | 13691296.68 | 13691296.33 | 25/06/2012 |  | 80.65% | PARALISADA
SC | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETULIO | Sc-Presidente Getúlio | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 618000 | 18000 | 600000 | 600000 | 600000 | 14/09/2009 |  | 76.8% | PARALISADA
CE | PREF MUN PORANGA | Ce-Poranga | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 507329.15 | 7329.15 | 500000 | 500000 | 500000 | 26/09/2012 | 22/12/2015 | 50.46% | PARALISADA
ES | PREF MUN ECOPORANGA | Es-Ecoporanga; Es-Ecoporanga | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 499998.67 | 0 | 499998.67 | 500000 | 250000 | 06/11/2012 |  | 46.9% | PARALISADA
ES | PREF MUN DORES DO RIO PRETO | Es-Dores Do Rio Preto | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 490593.94 | 0 | 494526.22 | 500000 | 250000 | 12/11/2012 |  | 38.18% | PARALISADA
GO | ESTADO DE GOIAS | Go-Amaralina | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 498061.21 | 0 | 498061.21 | 498061.21 | 498061.21 | 04/09/2014 | 30/12/2015 | 52.23% | PARALISADA
MA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ DOMINGUES | Ma-Luís Domingues | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 361500 | 11500 | 350000 | 350000 | 350000 | 30/12/2011 |  | 13.88% | PARALISADA
MA | MUNICÍPIO DE SATUBINHA | Ma-Satubinha | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 250000 | 21/12/2011 |  | 37.83% | PARALISADA
MA | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONCAO | Ma-Monção | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 250000 | 25/05/2012 |  | 0% | PARALISADA
MA | MUNICIPIO DE PERI MIRIM | Ma-Peri Mirim | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000.01 | 0 | 500000.01 | 500000 | 500000 | 30/12/2011 | 30/07/2014 | 50.45% | PARALISADA
MA | MUNICIPIO DE LAGO DO JUNCO | Ma-Lago Do Junco | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 21/12/2011 | 17/03/2017 | 50.45% | PARALISADA
MS | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | Ms-Aquidauana | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 523754.7 | 0 | 523754.7 | 500000 | 250000 | 02/07/2012 | 30/12/2015 | 25.81% | PARALISADA
PB | MUNICIPIO DE SANTA HELENA | Pb-Santa Helena | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 08/05/2012 |  | 57.12% | PARALISADA
PE | MUNICIPIO DE MOREILANDIA | Pe-Moreilândia | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 21/02/2012 |  | 23.23% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | Pi-São Francisco De Assis Do Piauí | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 250000 | 02/07/2012 |  | 23.34% | PARALISADA
PI | MUNICIPIO DE BOCAINA | Pi-Bocaina | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 30/10/2013 |  | 50.12% | PARALISADA
PR | MUNICÍPIO DE GUARANIACU |  | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 7880.83 | 500000 | 500000 | 01/07/2013 | 29/12/2017 | 48.17% | PARALISADA
PR | PREF MUN SAO MATEUS DO SUL | Pr-São Mateus Do Sul | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 07/06/2013 | 30/05/2014 | 52% | PARALISADA
RS | PREF MUN FORMIGUEIRO | Rs-Formigueiro | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 750000 | 250000 | 30/12/2011 |  | 39.36% | PARALISADA
RS | PREF MUN TUNAS | Rs-Tunas | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 250000 | 29/05/2012 |  | 50% | PARALISADA
RS | PREF MUN SAO MIGUEL DAS MISSOES | Rs-São Miguel Das Missões | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 30/12/2011 |  | 82% | PARALISADA